“呵护健康心灵  培育真善少年”上海市建平实验中学心理健康教育特色展示活动当日流程安排（20181219）

总负责：李百艳；总协调：万兆云；执行负责人：王佩芳

| 时间 | 项目 | 场地 | 负责人 | 辅助者 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:15 | 教师引导 | 一楼大厅及通道 | 李 希 | 姜春英 | 学生志愿者8名 |  |
|  | 教师签到；发心愿贴、教案、议程 | C205创新实验室门口 | 颜凤莉 | 区里老师、学生志愿者各1名 | 准备红色心愿贴75张 | - 教案、议程各75份； 2、签到表（高中、初中、外区县3套）、水笔3*4支 |
|  |  | D101音乐教室门口 | 周静漪 | 区里老师、学生志愿者各1名 | 准备黄色心愿贴75张 |  |
|  |  | D104音乐教室门口 | 顾新华 | 区里老师、学生志愿者各1名 | 准备蓝色心愿贴75张 |  |
| 13:15-14:05 | 心理活动课 | C205 （上课班级初二5班） | 沈 瑗 颜凤莉 | 刘丽秋、区里老师1人 | 准备蓝凳子60+5只，照相：周剑锋；颜凤莉收心愿贴（写名字或心愿）带领学生志愿者将其粘贴在校门口爱心墙上 |  |
|  | 专家点评 |  |  | 主持人：吴俊琳；专家：杨彦平 |  |  |
|  | 心理主题班会课 | D101 （上课班级初一6班） | 张燕军 周静漪 | 徐婧雅、区里老师1人 | 准备蓝凳子70+5只，照相：郑波；周静漪收心愿贴（写名字或心愿）带领学生志愿者将其粘贴在校门口爱心墙上 |  |
|  | 专家点评 |  |  | 主持人：徐琳；专家：袁胜芳 |  |  |
|  | 学科渗透心理教育课 | D104 （上课班级初二4班） | 秦莉 顾新华 | 丁凤、区里老师1人 | 准备蓝凳子70+5只，照相：郑波；顾新华收心愿贴（写名字或心愿）带领学生志愿者将其粘贴在校门口爱心墙上 |  |
|  | 专家点评 |  |  | 主持人：程永琛；专家：王婷婷 |  |  |
| 13:30-14:00 | 领导迎候 | 校门口至三楼会议 | 万兆云 | 沈美华、高忠超、杨旭缨 | 照相：*** |  |
|  | 领导接待 | 三楼会议室 | 李百艳 | 郑荣 | 准备好茶水，卫生、照相：*** |  |
| 14：00 | 引导领导 | 三楼会议室至建德堂 | 李百艳 | 万兆云、沈美华、高忠超、 杨旭缨、郑 荣 | 照相：*** |  |
| 14:20 | 迎候、引导百克力主持人 | 校门口至团队室 | 沈美华 | 郑 荣、康万郡（电视台） | 准备好茶水、团队室的卫生和绿化摆设 |  |
|  |  | 团队室至建德堂 |  |  |  |  |
| 15：25 | 送百克力离场 | 建德堂至校门口 | 沈美华 | 李百艳、康万郡（电视台） | 准备2份资料包（和领导一样） |  |
| 14:05-14:20 | 学校宣传片、建德堂音响、话筒等 | 建德堂 | 詹继豪 | 陈云鹤、刘炜、学生志愿者1名 | 1、总协调：王佩芳；副总协调：李希 2、辅助着：姜春英、顾新华 、陈建平 3、照相：***；周剑锋；郑波 4、席位分类纸（粉红纸）准备（顾新华）：各区领导、各区教研员、学校领导、红色区域、黄色区域（黄色纸）、蓝色区域（蓝色纸） 5、资料袋准备（放在每个座位上）： 学校LOGO笔1支、笔记本1本，教案3份、宣传册1本、小瓶水1瓶（领导资料袋加流程1份、水晶苹果1只、其他一样） 6、位置摆放、搬动：王经理、顾新华、周静漪、颜凤莉、陈建平、曹佳俊 7、水晶苹果准备：15个； 7、颁奖礼仪天使：6位，（每位天使拿1-2个苹果） 8、会场PPT准备负责：慧慧+学生志愿者 |  |
| 14:20-14:30 | 学校主题汇报 |  | 李百艳 | 刘丽秋、周剑锋（PPT制作） |  |  |
| 14:30-14:40 | 校园心理情景剧 （位置摆放） |  | 惠 惠 | 刘丽秋、周静漪、孙嫣蓉 |  |  |
| 14:40-15:00 | 超级家长会 （位置摆放 弧形摆放） |  | 王佩芳 | 李 希、顾新华、刘丽秋 |  |  |
| 15:00-15:10 | 颁奖（真善少年） |  | 李希 | 顾新华、周静漪 |  |  |
|  | 颁奖（智慧家长） |  |  |  |  |  |
| 15:10-15:45 | 专家点评 |  | 沈之菲 | 李百艳、刘丽秋 |  |  |
|  | 领导讲话 |  | 庄佳芳 | 李百艳、郑 荣 |  |  |
| 全天 | 宣传展板管理摆放 | 一楼大厅 | 陈建平 | 李希、刘丽秋 | 宣传展板准备周二下午完成 |  |
|  | 大屏幕、席卡 | 校门口、建德堂 | 杨美琴 | 周剑锋、刘静 |  |  |
|  | 领导讲话发言稿 | 建德堂 | 杨美琴 | 孙伟菁 |  |  |
|  | 拍摄 | 各场地 | 周剑锋 | 郑波+1 |  |  |
|  | 后勤准备、停车、 | 各场地 | 靳 军 | 曹佳俊 |  |  |
|  | 心愿墙安装 | 一楼大厅西门北侧铁树前走道处 | 靳 军 | 曹佳俊、陈建平 | 周二下午完成 |  |
|  | 各场地服务、管理 | 各场地 | 王敏蝶 | 后勤人员 |  |  |
|  | 茶水服务 | 三楼会议室、全场 |  |  |  |  |
|  | 引导牌 | 一楼大厅、C2楼 |  |  | 周二下午完成 |  |
|  | 专业支持、前期准备 |  | 刘丽秋 | 周静漪、曹倩 |  |  |
|  | 文字支持、微信稿、主持稿 |  | 孙伟菁 | 钱虹 | 微信稿当天18:00 |  |
|  | 主持人 |  | 慧 惠 | 王佩芳 |  |  |
|  | 心理剧、超级家长会演员化妆、准备 | D105 | 冯丽娜 | 李希、家长 | 12月19日中午12:00 |  |